## CRONOPROGRAMMA ATTIVAZIONE NUOVO OSPEDALE MONOPOLI-FASANO

### 11 maggio 2026 – Presentazione SCIA antincendio

Presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai fini della certificazione antincendio, passaggio tecnico-amministrativo fondamentale per il completamento dell’iter autorizzativo.

Proseguono le attività necessarie per il rilascio di:

- agibilità;

- autorizzazione all’esercizio;

- accreditamento istituzionale.

### Dal 13 maggio 2026 – Riprogrammazione delle attività ambulatoriali

Presso l’Ospedale San Giacomo di Monopoli prende avvio la riprogrammazione delle prestazioni ambulatoriali differibili.

Saranno comunque garantite:

- tutte le prestazioni urgenti;

- le attività non procrastinabili.

### Rimodulazione di ricoveri e interventi programmati

Progressiva riorganizzazione di:

- ricoveri in elezione;

- interventi chirurgici non urgenti.

La misura consentirà di liberare gradualmente le unità di degenza per le quali è previsto il trasferimento.

Attivazione dei primi servizi nel nuovo ospedale

Sono già in corso gli allestimenti e l’avvio di:

- Farmacia ospedaliera;

- Laboratorio Analisi.

Completati:

- collaudi di arredi e apparecchiature e grandi macchine;

- attivazione dei sistemi informatici;

- predisposizione dei servizi logistici e amministrativi;

- formazione sul campo di tutti i professionisti.

### Fase 1 – Trasferimento dei servizi ambulatoriali e di supporto

Attivazione iniziale delle attività senza degenza, comprese:

- prestazioni ambulatoriali;

- servizi diagnostici;

- servizi di supporto.

### Fase 2 – Trasferimento dei reparti e dei ricoveri in elezione

Passaggio graduale delle unità di degenza e delle attività programmate.

### Fase 3 – Trasferimento del Pronto Soccorso

Il Pronto Soccorso sarà trasferito per ultimo, così da garantire la copertura delle emergenze fino alla completa operatività del nuovo presidio.

### Periodo transitorio – Doppia operatività dei Pronto Soccorso

Per un periodo limitato resteranno attivi contemporaneamente:

- il Pronto Soccorso del San Giacomo;

- il Pronto Soccorso del Nuovo Ospedale.

### Trasferimento dei pazienti ricoverati

Per i pazienti ancora presenti nel San Giacomo al momento del trasferimento sono previste:

- ambulanze dedicate;

- tempi medi di percorrenza di 60-70 minuti per viaggio;

- coordinamento con Prefetture di Bari e Brindisi, Forze dell’Ordine e servizi di emergenza.

### Entro fine giugno 2026 –Attivazione del nuovo Ospedale

Conclusione del trasferimento e avvio completo delle attività assistenziali nel Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano.

### Quadro economico dell’intervento

La spesa complessiva per la realizzazione del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano, in fase di consolidamento, ammonta a circa 210 milioni di euro, così ripartiti:

- Opera principale: 135.971.278,62 euro

- Completamento: 60.700.541,34 euro

- Viabilità: 13.000.000,00 euro

- Interventi propedeutici all’avvio: 480.633,27 euro

____________________________

Valentina Marzo

Specialista nei rapporti con i media – giornalista pubblica

Ufficio Stampa ASL Bari

Servizio Informazione Comunicazione Istituzionale

Massimo D’Onofrio

Specialista nei rapporti con i media – giornalista pubblico

Ufficio Stampa ASL Bari

Servizio Informazione e Comunicazione Istituzionale

Cell. 3497465843

Cell. aziendale 3398749922

massimo.donofrio@asl.bari.it